## suivi réel
Phase | Tâche | Début | Fin | Durée (jours)
Cadrage & Préparation | Cahier des charges finalisé | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 3
Cadrage & Préparation | Définir roles et droits d'utilisateurs | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 1
Cadrage & Préparation | Préparer les maquettes et la présentation | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2
Cadrage & Préparation | présentation pour l'équipe SNK PLASTIC | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1
Backend | Création de la BDD et des tables | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 4
Backend | Création de l'API Node.js avec Express | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 1
Backend | Création du serveur avec app.js | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 1
Backend | Mise en place de la structure des routes | 2025-05-16 | 2025-05-18 | 2
Backend | Liaison entre le frontend et le backend | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 1
Backend | Formulaire de création de commande fonctionnel | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 1
Frontend | Développement React côté frontend | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 1